## Cronograma Geral
CRONOGRAMA DO TCC – DIÁRIO DE BORDO
Repositório: github.com/PedroGimenes/TCC ¦ 10 Registros ¦ 5 Membros
# | Fase / Registro | Tarefa | Responsável | Função | Status | Jan/26
1 | Fase 1 – Definição do Tema (Reg. 1-2) | Levantamento e análise de temas possíveis | Rafael e Pedro | Líder / Dev Backend | Concluído
1 |  | Pesquisa bibliográfica inicial sobre o tema escolhido | Leonardo | Pesquisa & Documentação | Concluído
1 |  | Definição e aprovação do tema junto ao orientador | Rafael | Líder / Dev Backend | Concluído
2 |  | Elaboração do documento 'Escolha e Pesquisa de Tema' | Nycolle Julio | Pesquisa & Documentação | Concluído
3 | Fase 2 – Pesquisa de Mercado (Reg. 3-4) | Identificação de concorrentes e soluções similares | Rafael | Dev Frontend | Concluído
3 |  | Elaboração de questionário para coleta de dados | Leonardo e Pedro | Design & UX | Concluído
3 |  | Aplicação do questionário e análise dos resultados | Leonardo | Testes & QA | Em Andamento
4 |  | Compilação e documentação da pesquisa de mercado (PDF) | Julio e Pedro | Pesquisa & Documentação | Em Andamento
5 | Fase 3 – Planejamento e Design (Reg. 5-6) | Definição dos requisitos funcionais e não funcionais | Pedro Gimenes | Líder / Dev Backend | Em Andamento
5 |  | Criação de wireframes e protótipos de tela | Leonardo | Design & UX | Em Andamento
5 |  | Modelagem do banco de dados e arquitetura do sistema | Nycolle | Líder / Dev Backend | Em Andamento
6 |  | Revisão e aprovação do design pelo grupo | Julio | Design & UX | Em Andamento
7 | Fase 4 – Desenvolvimento (Reg. 7-8) | Configuração do ambiente de desenvolvimento e repositório | Pedro Gimenes | Líder / Dev Backend | Em Andamento
7 |  | Desenvolvimento do back-end (APIs, banco de dados) | Rafael | Líder / Dev Backend | Em Andamento

## Membros e Funções
MEMBROS DA EQUIPE – TCC
# | Nome | Função | Responsabilidades Principais | Tarefas (Qtd)
1 | Pedro Gimenes | Líder / Dev Backend | Gerenciamento do projeto, arquitetura do sistema, desenvolvimento de APIs, banco de dados, revisão de código, entrega final | #VALUE!
2 | Membro 2 | Dev Frontend | Desenvolvimento das interfaces do usuário, integração com APIs, responsividade e experiência visual | #VALUE!
3 | Membro 3 | Pesquisa & Documentação | Pesquisa bibliográfica, redação do TCC, formatação ABNT, compilação dos registros do diário de bordo | #VALUE!
4 | Membro 4 | Design & UX | Wireframes, protótipos de tela, identidade visual, preparação de slides da apresentação | #VALUE!
5 | Membro 5 | Testes & QA | Planejamento e execução de testes, relatórios de bugs, validação de usabilidade e qualidade | #VALUE!

## Legenda
LEGENDA – CRONOGRAMA TCC
Status
| Concluído | Tarefa finalizada com sucesso
| Em Andamento | Tarefa em execução no momento
| Pendente | Tarefa ainda não iniciada
Símbolo
| ● | Mês de execução da tarefa no cronograma
Fases
| Reg. 1-2 | Fase 1 – Definição do Tema
| Reg. 3-4 | Fase 2 – Pesquisa de Mercado
| Reg. 5-6 | Fase 3 – Planejamento e Design
| Reg. 7-8 | Fase 4 – Desenvolvimento
| Reg. 9 | Fase 5 – Testes e Validação
| Reg. 10 | Fase 6 – Documentação e Entrega Final